TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

Stavba: 	Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanec

Místo stavby:	Bělkovice - Lašťany, Olomoucký kraj,

Katastrální území:	Lašťany 601985, Bělkovice 601977

Kraj:	Olomoucký,

Kategorie stavby:	Chodníky

Druh stavby:	Novostavba

Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS

Objednatel:			Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany č.p. 139

783 16 Dolany

Zpracovatel:	Dopravní projektování, spol. s r.o., středisko Olomouc, Křižkovského 5, 772 00 Olomouc

IČO:	25 36 15 20

DIČ:				CZ 25 36 15 20

Odpovědný projektant zak.: 	Ing. Zdeněk Kadlčík

Projektant.: 			Ing. Tomáš Lýsek

Číslo zakázky:		1603210

Datum:			březen 2017

### charakteristika a uspořádání staveniště

Stavba se nachází v intravilánu obce Bělkovice-Lašťany a řeší výstavbu nových chodníků ve dvou úsecích. Nové chodníky jsou navrženy tak, aby navazovaly na již vybudované úseky a umožňovaly plynulý pohyb chodců. Plochy pro chodce tak budou zpevněny a usměrněny pro zajištění bezpečného a plynulého pohybu chodců.

Staveniště se nachází u stávajících komunikacích a přilehlých plochách. Bude zastoupeno plochami pro pracovníky, plochami pro skladování stavebního materiálu a pro skladování nářadí. Předpokládáme, že součástí zařízení staveniště bude buňka pro stavbyvedoucího a dělníky a chemické WC. Dotčená plocha bude upravena do původního stavu. Vozidla pro stavbu a aktuální skládkové plochy bude možné umístit na částech uzavřené komunikace. V případě poškození chodníku a komunikace budou po stavbě uvedeny do stavu před stavbou. Návrh umístění zařízení staveniště je zakreslen v části E.2.2 – Výkresy ZOV – zařízení staveniště. Zařízení staveniště se předpokládá pro SO 101 na začátku úseku na zelené ploše u kapličky na pozemku č.142 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany) a také na konci úseku pozemku č.844 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany). Pro SO 102 na místech na zelené ploše po délce řešeného úseku na pozemku č.651 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Bělkovice) Přístup na stavbu je navržen z přilehlých silnic (SO 101 – III/44437, SO 102 – III/44313).

### stanovení obvodu staveniště

Umístění ploch skládek materiálu (doporučené) a deponie na staveništi je navrženo pro SO 101 na parcelách č. 142 a 844 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany) a pro SO 102 na parcele č. 651 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Bělkovice)  na vhodném místě poblíž stavby.. Zhotovitel posoudí vzhledem k vlastnímu způsobu realizace stavby, zda-li tato deponie bude potřebná. Komunikace je poté nutné řádně očistit a uvést do původního stavu. Staveniště navazuje na stávající komunikace, hranice staveniště je dána šířkou chodníků.

### zásady návrhu zřízení staveniště

Zhotovitel posoudí vzhledem k vlastnímu způsobu realizace stavby, zda-li výše uvedené deponie budou potřebné. Navržená meziskládka stavebního odpadu bude na místě určeném investorem. Zdroj energie je vhodný, vzhledem k rozsahu prací, vlastní (mobilní) dodavatelské firmy. Jako zdroj vody je možno po dohodě se správcem využít vodárenské zařízení nebo vodu dopravovat v cisterně. Navržený typ WC - mobilní suché.

Před zahájením stavebních prací je nutno:

- předat staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájení prací

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem

- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy

- zajistit pro správce inženýrských sítí přístup k trasám inženýrských sítí

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

- zajistit přístup do objektů, kde jej budou výkopové práce omezovat, tzn. vybudování přechodů a přemostění pro pěší nebo vozidla.

DOTČENÉ NORMY A LITERATURA

- TP65 - CDV-Brno 		Zásady pro dopravní značení na pozemních      komunikacích (druhé vydání)

- TP66 - CDV-Brno  		Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 						komunikacích (druhé vydání).

- ÚZ 268  - Sagit			Pravidla silničního provozu, autoškoly.

### návrh postupu a provádění výstavby

Při stavbě se předpokládá zúžení průjezdního profilu přilehlých komunikací a postupná výstavba chodníků.. Nejprve dojde na zemní a bourací práce v rámci SO 101 a SO 102. Následně budou navazovat stavební objekty SO 401 a 402. Poté dojde ke stavebním pracím v rámci SO 101 s SO 102 a jejich dokončení.

Stavba a jednotlivé stavební úseky bude prováděny následovně:

- Vytyčí se všechny inženýrské sítě a základní plochy stavby. Dodavatel zabezpečí dohled správců dotčených inženýrských sítí.

- Provede se odhumusování ploch dotčených vlastní stavbou a ořezání keřů. Dojde k ochraně stromů před poškozením v obvodu stavby

- Provede se dopravní omezení na komunikacích v místě stavby včetně osazení přechodného dopravního značení.

- Prostor stavby se vymezí odpovídajícím dočasným dopravním značením. Staveniště se ohraničí mobilními zábranami.

- Bude zřízeno zařízení staveniště.

- Provede se odfrézování a vybourání živičných vrstev vozovky a odtěžení podkladních vrstev stávající komunikace pro předepsané napojení v šíří 1,0m na stávající komunikaci. Dále se provede odkop pro konstrukci chodníků.

- Provedou se zemní práce pro nové chodníky a rozebírání stávajícího chodníku u vjezdů a veškerých obrubníků a následně dojde k odtěžení podkladních vrstev stávajících chodníků.

- Vytyčí se veškeré potřebné polohy bodů pro všechny SO.

- Budou provedeny veškeré práce pro SO 401 a 402, tedy zemní práce, přeložení sdělovacích kabelů a zásyp vedení a dokončovací práce těchto stavebních objektů.

- Vybudují se základy nových prahových vpustí, včetně přípojek

# Zemní pláň v místech s kompletní novou konstrukcí vozovky pro napojení na stávající komunikace se vyspáduje v příčném sklonu 3,0 % a zhutní na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 45 Mpa. Zemní pláň nových chodníků bude v příčném sklonu vyspádovana ve 2,0 % a zhutní na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 30 Mpa.

- Rozprostře se první podkladní vrstva z ŠD 0/32 u komunikace podkladní vrstva z ŠD 0/32 u chodníků.

- Položí se silniční, přechodové a nájezdové obrubníky u komunikace. Umístí se chodníkové obrubníky.

- U komunikace bude provedena další vrstva z ŠD 0/32

- V místě komunikací se poslední podkladní vrstva nastříká infiltračním postřikem před položením podkladové vrstvy asfaltového koberce.

- Osadí se prahové vpusti a provede se konečná výšková úprava poklopů armatur a šachet. Provede se výšková úprava stávajících vpustí a povrchových znaků inženýrských sítí.

- Dojde o dláždění chodníků uložených do lože z drceného kameniva včetně dlažby s hmatovou úpravou.

# Po položení podkladové vrstvy asfaltového koberce u komunikace se nanese spojovací postřik a položí se ložní vrstva ASL a obrusná vrstva ACO.

- Dojde k napojení na stávající asfaltové vrstvy i dlažbu navazujících chodníků

- Styčné spáry mezi stávající a novou konstrukcí vozovky se zaříznou a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou.

- Zruší se zařízení staveniště, skládky a prostor stavby se dokonale uklidí.

- Provedou se jemné terénní úpravy a osetí ploch.

# Přesouvané  stávající svislé dopravní značení bude přesunuto do nových poloh dle dokumantace

- Po provedení závěrečných úprav je možné odstranit přechodné dopravní značení.

### předčasné užívání objektů

Je možné předčasné užívání každého stavebního objektu, který tvoří samostatný celek, je oboustranně napojený na stávající komunikace nebo inženýrské sítě a kompletně dohotovený.

### napojení na zdroje

Zdroj energie je vhodný, vzhledem k rozsahu prací, vlastní (mobilní) dodavatelské firmy. Jako zdroj vody je možno po dohodě se správcem využít vodárenské zařízení nebo vodu dopravovat v cisterně. Navržený typ WC - mobilní suché.

### nakládání s odpady

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený prováděcí firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Odpad bude likvidován předáním oprávněné osobě k likvidaci odpadů v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek - Vyhlášky č. 93/2016 Sb..

Lze předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu (základní charakteristika) | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton (betonová plocha) | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Původce bude dle povinností uvedených v Zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. Při dovozu stavebních materiálů a prvků  pro projektovanou stavbu bude prokázána dodavatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení  prašnosti  při stavebních pracích. Zhotovitel je povinen prašnost eliminovat na minimum.

Odpadní vody stavbou nevzniknou. Z hlediska ochrany vod se jako prvořadá nutnost jeví požadavek na vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových i podzemních vod při vlastní výstavbě. Na stavbě bude k dispozici dostatečné množství materiálu (několik pytlů) k separaci ropných látek v zemině při havárii. Při stavbě budou stavební mechanismy v dobrém technickém stavu, budou používat ekologické náplně  a nesmí z nich unikat ropné produkty.

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod

Z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména nutné:

- Udržovat všechny komunikace, využívané k přístupu na staveniště, v bezvadném stavu, případné znečištění komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel průběžně odstraňovat.

- Stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby v intravilánu města co nejméně rušeni zvýšenou hlučností, pokud možno v pracovní dny době od 8:00 do 17:00.

- Dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a průběžně likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních strojů a vozidel, v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní správy a hasičský záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také zakázáno spalovat jakékoliv látky na staveništi.

Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska možnosti úniku ropných látek z mechanismů. Během výstavby se zakazuje zřizovat provizorní skládky nebo ukládat stavební materiál a po ukončení pracovní doby je nutno všechny stavební mechanismy odstavit mimo možného znečistění životného prostředí (hlavně podzemních vod).

### přístupy na staveniště

Přístup na stavbu je navržen po stávajících komunikacích.

### požadavky na zabezpečení staveniště

Dodavatel je povinen řádně označit obvod staveniště a zabrané plochy na komunikacích opatřit přechodným dopravním značením dle metodických pokynů (TP 66). Rozsah a základní podmínky uspořádání staveniště si bude řešit realizační firma.

### zvláštní požadavky na provádění stavby

Dřeviny v okolí výkopů, stavby, příjezdů na staveniště musí být chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 2 m vysokým, které bude připevněno bez poškození stromů a nebude usazeno přímo na kořenové náběhy; koruny stromů budou chráněny před poškozením stroji a vozidly. V případě poškození stromů budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo.

Výkopové práce v blízkosti stromů (do vzdálenosti 1,5 m od paty kmene) budou prováděny ručně. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění musí být ošetřena přípravkem k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o Ø menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o Ø větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.

V prostoru mezi linií stromů a hranou komunikace nebude snímána orniční vrstva; v prostoru komunikace bude provedeno sejmutí ornice takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kořenů dřevin. Při navážce pro vyrovnání terénu v blízkosti stromů bude použit hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu.

Zhutnění povrchu zelených ploch způsobené pojezdem strojů a vozidel bude omezeno na nejnižší možnou míru. Dotčené pozemky v okolí staveniště budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, povrch terénu bude urovnán a oset travní směsí.

Při pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, aby bylo zabráněno možným úkapům a únikům ropných látek do povrchových vod.

Inženýrské sítě ve vozovce budou během stavby chráněny před poškozením podle podmínek správce sítě.

### návrh řešení dopravy během výstavby

Předpokládá se dočasné zúžení průjezdního profilu přilehlých komunikací a postupná výstavba chodníků. V místech, kde nebude možný obousměrný provoz bude provoz usměrněn pomocí přechodného svislého dopravního značení upravující přednost před protijedoucím vozidlem, případně bude provoz řízen světelnou signalizací.

Prostor samotné stavby bude označen odpovídajícím dočasným dopravním značením. Zejména je nutné označení stavby dle TP66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérového užívání staveb, pozemních komunikací a veřejného prostranství řeší „Příloha č.1 a 2 k Vyhlášce č.398/2009 Sb.“

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí:

Lávky přes výkopy musí být široké min. 0,9 m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02 m a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 - 0,25 m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 0,10 m. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 0,015 m. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postiženým. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy staveniště.

ZÁSADY PRO UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení.

- Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 (Druhé vydání).

- Bude plně respektován § 78, odst.3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

- Přenosné svislé dopravní značky musí být umístěny minimálně 600 mm nad úrovní vozovky. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky musí být vzdálená minimálně 500 mm od hrany zpevněné krajnice pozemní komunikace.

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění odpovídá dodavatel stavby, respektive subdodavatel dopravního značení - bude určena konkrétní osoba. Dotčenou silnici a všechny přilehlé komunikace je nutné v případě znečištění auty, zajíždějícími na stavbu, udržovat v čistotě. Dodavatel stavby bude respektovat požadavky dotčených organizací přiložených v dokladové části.

### bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodržováním platných předpisů a norem, zvláště pak Zákona 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášek souvisejících“.

Před zahájením stavebních prací je nutné, aby dodavatel ve spolupráci s investorem upřesnil polohu inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo ke kolizi a úrazu při provádění prací. Všechny dotčené stávající inženýrské sítě budou během výstavby chráněny proti poškození. Při všech pracích je nutné dodržovat směrnice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hlavně při pohybu po komunikaci a v ochranných pásmech inženýrských sítí. Pro práce vykonávané stavební mechanizací je potřebné dodržovat předpisy a ustanoveni pro práci s touto mechanizaci.

Při realizaci stavby je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami  V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu , nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR).

K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo:

- Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro tísňové volání.

- Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů.

- Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. Požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou.

- Byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou zachovány  dle stávajícího stavu), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací (sklony budou zachovány).

Základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb. část pátá - "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", hlava I - "Předcházení ohrožení života a zdraví při práci" se zaměřením na § 102 odst. 1 - "Příjímání opatření k předcházení rizikům" v návaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaměstnavatele"

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně.

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP.

- Zákon č. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištění zaměstnanců.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - § 1-5 Povinnosti zaměstnavatele.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 - "Opatření k prevenci rizik".

- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Vyhláška č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci.

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek